- 峨边彝族自治县

- 2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金使用             调整方案的公示

2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金使用调整方案,已经县政府常务会议研究并报经县委常委会审定同意，峨边府办发〔2022〕10号文件，已印发，现予以公示。
     监督举报电话：12317

县乡村振兴局：0833-5221488

联   系   人：赵  霞

电  子 邮 箱：382586480@qq.com

联 系  地 址：峨边彝族自治县沙坪镇新村路113号

附件：2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金使用调整

方案

峨边彝族自治县乡村振兴局

2022年9月10日

2022年峨边彝族自治县统筹整合

财政涉农资金使用调整方案

- 第一章   序    言

（一）编制依据

1.《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）；

2.《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发〔2016〕44号）；

3.四川省财政厅等7部门《关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36号）；

4.四川省财政厅等12部门《四川省财政厅等厅局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号）。

5.四川省财政厅等6部门《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2022〕50号）。

（二）编制事由

我县属于省级重点帮扶县，典型边远山区县，山高坡陡，全县主要以农业、林业为主，产业基础薄弱，县级财力除保工资、保民生、保运转外，无力满足巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴所需的项目投入保障。为开展财政涉农资金统筹整合，拓展财政衔接推进乡村振兴补助资金渠道、落实政策要求、转变资金使用方向、创新财政资金使用机制、提高涉农资金使用效益，集中财力办大事、办实事，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）编制原则

聚焦脱贫攻坚成果巩固拓展，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”工作，在产业、就业、易地扶贫搬迁后续帮扶、壮大村级集体经济、加强基层组织建设等方面持续发力，巩固提升脱贫成果。以增加已脱贫人口经济收入和村集体经济持续增收，强化基础设施和民生事业建设，改善人居环境，提高社会保障水平为核心，突出重点、兼顾全面，精准施策、精准投入、精准发力。严格执行项目和资金管理的相关要求，强化制度建设和运行监管，确保项目管理程序规范，资金运行规范安全、高效透明。

- 第二章   目 标 任 务

（一）年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标

围绕健全防止返贫动态监测帮扶机制，加强监测预警，强化精准帮扶，支持实施带动“十三五”易地扶贫搬迁后续发展的项目，加大对乡村振兴重点帮扶村支持力度，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，加快补齐补短弱项，继续开展基础设施建设，大力发展壮大特色优势产业，以园区建设为抓手，按照品种培优、品质提升、品牌打造的要求，促进脱贫群众持续稳定增收，确保脱贫群众不返贫，实现巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。

（二）项目建设目标

聚焦脱贫人口和监测户“两不愁·三保障”，以持续增加群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴为目标，通过科学规划，大力实施衔接乡村振兴项目，不断让彝区农业更加高质高效、乡村更加美丽宜居、乡风更加文明和谐、农民更加富裕富足。

（三）资金整合目标

聚集焦防止致贫返贫，全面发展乡村振兴，以增加全县农户收入为核心，以发展产业和建设产业园区为重点，整合项目，聚集资金，集中投放。我县纳入统筹整合资金规模为15827.68万元，实施128个建设项目，为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的资金保障。

- 第三章   工 作 措 施

我县按照到村到户项目“村申报、乡镇审核、部门审查、县级审定”的要求。坚持自下而上，逐村调查摸底，尊重群众意愿，逐户进行规划，深入落实乡村振兴工作要求，实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效对接，为全面建成美丽乡村打下坚实基础。

第四章   项 目 建 设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合本地脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接规划和年度目标任务，因地制宜确定具体项目。主要包括基础设施建设、农业产业发展和其他等项目，规划实施建设项目128个。

（一）基础设施项目。主要包括农村交通和水利二类项目，共计52个。其中：交通项目38个（通村路7个、村内道路15个、其他项目16个），水利项目14个（整治水渠项目5个、饮水工程项目9个）。

1.农村交通

（1）实施地点。涉及金岩乡挖吉村、大堡镇新火村、沙坪镇双河村、雪山村等37个村。

（2）建设内容和规模。挖吉大桥至挖吉村委会新建道路建设项目1.5公里（新建0.5公里、改建1公里）宽4.5米、大堡镇新火村道路改建沥青黑化工程项目3公里、双河至中坪加宽道路建设工程项目2公里、雪山村村道应急抢险工程、新林镇红椿村村道修复治理工程（路面修复整治和路面挡墙建设）、大香村至白杨乡路面修复工程、郭坝村大五矿门至向阳村入口路面改造工程工、农村污水处理厂至五矿门口路面改造工程、柑子口村1.4.5组通组道路新建1.5公里、宽3.5-4.5米、宜坪乡宜坪村蒲草田至庙岗老村委会道路改建工程2公里，维修、清理改造加沥青黑化项目、红旗镇大坪村至沙坪镇太平村联网路（新修硬化联网路0.696公里，宽4.5米，厚20cm，428m护栏）、原群力村四组到六组1.38公里通组路建设工程、宜坪乡、勒乌乡等乡镇818水毁工程建设项目、觉莫乡为觉村村道完善工程、红旗镇、大堡镇等乡镇2021年水毁恢复工程、峨边彝族自治县创建四好路示范县完善工程、黑竹沟镇底底古路路面整治工程、勒乌乡勒乌路路面整治工程、沙坪镇松峨路、双河一组路路面整治工程、杨河乡仲子路路面整治工程、新林镇新林村至金星村路面整治工程、星星村村道路面整治工程、金岩乡挖吉村一组二组便道路平整项目（道路清理、平整、硬化便道等）、瓦洛村新建公路涵洞建设项目2座、观慈村通组路水毁修复工程项目、五渡镇大村新建公路涵洞建设工程、黑竹沟镇马杵千村公路水毁工程项目、柑子口四组新建公路桥长42米宽5.5米、万坪村六组新建改公路桥建设项目长52米宽5.5米、胜利村至大村通村公路新建桥梁项目长20米、宽5.5米、引道50米、葛村新修平板桥建设项目长12米、宽5米、新林镇大香村新建车行桥工程、金岩村车行桥工程建设项目、共和村公路桥工程建设项目、挖吉村公路桥新建工程建设项目、余坪村人行水泥板桥2座新建项目（长80米）、金岩乡挖吉村4/7组人行桥建设、新建四组平板桥建设项目28米、宽4米建设项目、大村长河扁新建人行桥建设项目（长15米、宽5.5米）。

（3）建设标准。根据有关行业标准。

- （4）项目建设进度计划。上述项目于3月底前完成前期工作，4月底前进场动工，10月底前完成80%工程量，11月底前全面完成，12月底前完成资金拨付。

（5）项目效益。项目实施后，进一步改善了37个村13219户群众出行条件，促进农村群众发展生产，改善行政村生产生活条件，减少运输成本，带动彝区山区经济持续健康发展，为乡村振兴提供基础条件，促进农户增收。

2.水利建设

（1）实施地点。平等乡观慈村、毛坪镇凤凰村等20个村实施排洪沟整治项目和安全饮水巩固提升工程建设项目。

（2）建设内容和规模。平等乡观慈村二、三、五组排洪沟建设项目750米、万坪村治理山洪沟100米、巴溪村三组衣勒峨防洪堡坎建设项目、解放村彝家新寨集中区外墙堡坎建设项目、红星村水毁沟渠治理项目长140米、凤凰村、长梯村、凡山村、等分村、新华村、高山村、云心村等新建水源工程1处建设项目、白杨村二组新增管道1500米、新建取水枢纽一处建设项目、上云村2.3、4、5、9组饮水管道提升改造63#管200米、50#管1800米、32#管3000米，10组新建蓄水池5立方、8组新建蓄水池30立方建设项目、双凤村新建2个50m³蓄水池、1个80m³蓄水池、安装dn32管7200米、dn50管4000米、dn40管2000米建设项目、麻柳村新建取水口2个，新建10m³蓄水池2口，新建20m³蓄水池1口，安装dn40管道5000米，安装dn32管道5000米及其他附属设施、果山村更换人畜饮水管道PE32管道8000米，PE20管道16000米建设项目、马杵千村新建集中供水工程1处建设项目、金岩乡挖托村实施安全饮水建设项目、五渡村新建取水口1处，100m³蓄水池2口，DN90管(PE100级、1.6Mpa)管道2955m，DN75管(PE100级、1.6Mpa) 4395m建设项目。

（3）建设标准。有关行业标准。

- （4）项目建设进度计划。项目于3月底前完成前期工作，4月底前动工，10月底前完成80%工程量，11月底前全面完成，12月底前完成资金拨付。

（5）项目效益。项目实施后，对20个村6179户群众解决安全饮水得到保障，消除农村群众安全隐患，让人民群众喝上干净的水，增强了农村群众的经济社会发展能力，增加农村收入。

（二）农业产业发展项目。主要包括种植业、农副产品加工业及其他项目，共计58个。其中：种植业18个、农副产品加工业1个、其他项目39个。

1.种植业

（1）实施地点。新林镇茗新村、黄泥村、宜坪乡草坪、宜坪、庙岗、桐花等19个村。

（2）建设内容及规模。2021年今冬明春马铃薯良繁基地建设原种采购、新林镇茗新村产业发展坡改梯土地平整490亩建设项目、新林镇茗新村乌天麻配套设施及智慧农业建设项目、宜坪乡千亩枇杷扩面奖补项目、白沙河果蔬现代农业园区果园轨道运输及配套设施建设项目、全县小麦示范推广项目、大堡镇种植豆玉复合种植及人居环境整治项目、新林镇黄泥村示范园基地果蔬试验示范及配套设施设备提升项目、黄泥村乌天麻野外立体种植示范园、白沙河产业园区智慧管理中心基础设施建设及配套设施项目、黄泥村2组土地流转及综合整治项目、白沙河片区粮果复合种植示范园配套设施项目、新林镇茗新村、楠木村豆玉复合种植示范项目、乌天麻种植等产业园区二期建设项目、全县实施大豆种植补贴项目、全县种粮玉米、水稻大户补贴项目、瓦洛村产业发展八月竹种植基地建设项目、珠芽魔芋引种试验示范项目。

（3）建设标准。有关行业标准。

（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。

（5）项目效益。项目实施后，对19个村村级集体经济组织发展壮大、5680农户增加收入，激励农户劳动创收及促进群众长期持续稳定增收，提高农户生活水平都具有积极作用。

2.农副产品加工业

（1）实施地点。新林镇茗新村。

（2）建设内容及规模。浙川（峨边）东西部协作农产品加工示范园A区提升项目。

（3）建设标准。有关行业标准。

（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。

（5）项目效益。项目实施后，壮大村级集体经济、增加农户收入，提高农户生活水平。

3.其他相关项目

（1）实施地点。毛坪镇新华村等29个村。

（2）建设内容及规模。新华村硬化3组产业道路1公里、宜坪村打造蔬菜采摘体验基地20亩及配套设施，促进提升乡村旅游、依乌村产业园区产业道路硬化工程项目1.36公里、宽2米、脱贫户、监测户发展“五小到户”产业发展等奖补建设项目、岩月村四组产业道路硬化1.6公里、宽4.5米、星星村一组新建产业道路道路建设项目1.7公里，宽6.5米、羊子岩3组提升改造产业道路建设项目2公里、宽4.5米、楠木村6、7组产业道路加宽建设项目3公里、草坪村1组产业道路改扩建项目3公里、余坪村1组新建产业道路2.1公里、宽3.5-4.5米、新修硬化星星村5组（原桃花村1组）产业道路建设项目1.8公里、新华村硬化化林坝至大水产业路2.2公里（4.5米宽）、长梯村产业路新建项目1.53公里、较场村至新火村产业道路建设项目2公里、新火村新建涉水至大堡电厂产业道路工程建设项目5.826公里、新场乡庞沟村至桃花产业道路加宽改造工程项目、仲子村官家岩处产业道路堡坎维修工程、仲子村一线天五号桥至大沟地产业道路水毁修复工程、平等乡观慈村高寨子至光明村二坪产业路工程项目、庞沟至云龙产业联网路建设项目0.7公里、雪山村至原红旗村产业联网路建设项目、大香村至原江湾村产业联网路建设项目、庙岗村水田坝产业路新建硬化工程3.5公里、宽4.5米、厚0.2米、大堡镇火花村猪场进厂道路新建工程1.3公里，4.5米宽，厚20公分、为觉村产业道路新建错车道工程项目、团结村新建产业路项目7.2公里、新华村李子、柑橘基地生产作业道3公里、七组1公里；十组1公里、二组1公里、楠木园区产业路新修泥碎路6.2公里、新建泥碎产业路4.4公里。凡山村1组漆木林至鱼洞河桃产业基地、新林镇茗新村乌天麻加工增产提升工程项目等建设项目1个、新场乡星星村乡村振兴示范村创建项目、沙坪镇新声村至新林镇茗新村产业园区公路整治工程、新林镇茗新村乌天麻产业路整治工程、茗新村万亩竹药产业道路硬化3公里建设项目、沙坪镇双河村、新林镇茗新村、新场乡星星村等8个村产业道路路面整治工程、新林镇白沙河流域现代农业园区黄泥示范基地水肥一体化项目、宜坪村3组耕地保护排涝工程（渠道880米、涵管60米）、峨边县新建高标准农田，完成“田网、路网、渠网”配套基础设施建设；坡改梯土地测量与划分和项目设计、监理、第三方质量检测服务等。峨边彝族自治县三河三带果蔬产业技术指导，黑竹沟镇农文旅融合园区建设等实施方案编制。

（3）建设标准。有关行业标准。

（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。

（5）项目效益。项目实施解决农户产业发展道路运输困难问题，壮大村级集体经济组织、增加农户收入，实现产业基地可持续发挥效益，促进农文旅融合发展，农户实施“五小到户”项目激励农户劳动创收及促进群众长期持续稳定增收，提高农户生活水平。

（三）其他项目。峨边县官料河流域人居环境治理提升项目等18个。

1.村内公共公益服务设施建设

（1）实施地点。黑竹沟镇底底古村等5个村。

（2）建设内容及规模。在底底古村沿线安装路灯建设项目、新茶村两河口入户道路硬化工程项目、勒乌乡马井村和柑子口村“点亮山村”项目建设、峨边县巩固拓展脱贫攻坚成果实践交流基地建设项目、金星村新林镇金星村农村生活污水治理工程及1、4、5组污水管网工程安装、新茶村两河口入户道路硬化工程项目（道路42米，路涵洞2道及道路安防工程等项目）。

（3）建设标准。有关行业标准。

（4）项目建设进度计划。建设项目3月启动实施，11底前全面完成，12底前完成资金拨付。

（5）项目效益。项目建设成为农户出行提供方便，提高人民群众满意度。

2.其他项目

（1）实施地点。红旗镇、大堡镇、金岩乡、勒乌乡等13个 。

（2）建设内容及规模。峨边县官料河流域人居环境治理提升项目、全县人居环境农村户厕建设项目、茗新村，金星村，黄泥村，楠木村30公里产业沿线人居环境整治提升、河沟村人居环境提升改造工程、2016-2021年全县脱贫户小额信贷贷款贴息项目、全县脱贫户学生“雨露计划”补助项目、滨江新城扶贫车间建设项目（租赁生产加工房费用）、建设项目前期设计预算费用及监理服务费等项目、全县161名公益性水利巡管员薪资发放费用、全县143处山洪监测点131名山洪灾害监测人员补助经费、全县公益性岗位生态护林员732名经费、建设项目前期设计预算费用及监理服务费等项目。

（3）建设标准。有关行业标准。

（4）项目建设进度计划。建设项目3月启动实施，11底前全面完成，12底前完成资金拨付。

（5）项目效益。项目建设成，将改善官料河沿线人居环境，推进“五清”行动，提升全县人居环境，促进乡村旅游发展；解决脱贫户公益性岗位，确保脱贫户稳定收入，提高人民群众满意度。

- 第五章   整 合 资 金

（一）项目计划总投资情况

2022年，我县财政涉农资金统筹整合资金计划总投资15827.68万元，实施建设项目128个。具体如下：

- 1.基础设施项目。2022年计划投入资金3611.7万元，其中：农村交通3103.74万元，水利507.96万元。

- 2.农业产业项目。2022年计划投入资金9743.33万元，其中：种植业1773.75万元，农副产品加工业300万元，其他项目7669.58万元。

- 3.其他项目。2022年计划投入资金2472.66万元，其中村内公共公益服务设施建设1394.88万元，其他项目1077.78万元。

- （二）整合资金来源及规模

- 2021年，我县计划整合涉农资金15827.68万元。其中，省级资金14062万元、市级228万元、县级资金1573.68万元。

- 1.计划整合省级财政涉农资金14062万元。

- 2.计划整合市级财政衔接资金228万元。

- 3.计划整合县级财政衔接资金1573.68万元。

- 第六章   保 障 措 施

（一）加强组织协调。成立以县政府县长为组长，县政府分管财政、乡村振兴工作副县长为副组长，县财政局、县农业农村局、县交通局、县民宗局、县住建局、县水务局、县教育局、县乡村振兴局等部门负责人为成员的“2022年峨边彝族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理领导小组”。领导小组办公室设在县乡村振兴局，由县乡村振兴局长兼任办公室主任，县乡村振兴局分管副局长、县财政局分管副局长兼任办公室副主任，具体负责协调全县统筹整合使用财政涉农资金相关事务，建立联席会议制度。

各乡镇和县级相关部门务必高度重视，一把手负总责亲自抓，分管领导具体抓，安排专人负责，层层压实责任。各行业主管部门要加强技术指导，确保按时完成建设任务。

（二）严格工作责任。统筹整合资金按照“归口管理，部门负责，分级实施”的原则，各司其职，各负其责。县财政局负责统筹整合涉农资金的调度；县乡村振兴局根据全县乡村振兴规划和年度巩固脱贫成果任务，按照轻重缓急原则，对应项目名称安排使用统筹整合资金，制定《峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金使用方案》，明确主要目标、建设任务和责任单位；整合后涉农资金规划的项目，按照项目归属重新划定责任部门，原项目的责任转移，由新的责任部门负责项目规划指导、组织实施和资金报账。

县乡村振兴局、县农业农村局、县水务局、县交通局、县发改局、县住建局等部门是涉农项目的主管部门，负责整合项目的规划设计、方案编制、组织实施、日常管理、检查验收、资金报账等工作，确保项目资金报账进度达到100%。

县级有关部门（单位）和乡镇作为统筹整合财政涉农资金项目的实施主体，负责项目的具体实施，负责收集、整理、完善报账的基础资料，建立项目资金辅助账，并对所提供凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责。

（三）加强管理运行。纳入统筹整合的财政涉农资金重点用于全县13个乡镇91个村基础设施建设、产业发展、公共服务配套设施建设及农村环境治理等。要严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）文件和《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕36号）文件精神组织实施，一是严格按照管理制度，做好项目实施和资金管理使用工作，坚持“谁实施、谁主管、谁负责”的原则，对扶贫项目的规划设计、实施过程的监督管理、检查验收、资金报账、绩效管理、项目后续管理和风险责任承担等负责。属于政府采购和招投标管理范围的项目，执行政府采购和招投标相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建；二是要深入推广财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合涉农资金项目采取以工代赈方式实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，带动脱贫群众和监测对象增收致富，加快同乡村振兴的有效衔接。根据建设项目实施进度，按照《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》文件要求，对前期规划不实，资金对接不精准或实施困难项目，允许闲置资金调剂使用。三是严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，县级相关行业主管部门积极指导乡镇和项目建设业主单位，围绕财政衔接资金使用范围内，全面编制年度项目实施方案，实施方案明确项目建设内容、投资资金、开工时间及竣工时间等要素，确保项目建设的工作保障机制。

（四）引导群众参与。建立完善公示制度（乡镇、村对项目情况、资金计划、资金使用、项目完工情况进行公开公示），加强政策宣传，依靠群众，尊重群众意愿，加大规划的群众参与力度，加强群众监督，让项目资金公开透明运行，接受群众和社会监督，调动群众参与项目的积极性和主动性，从而提高群众知晓率，提升脱贫成效巩固提升和乡村振兴衔接期间群众满意度、获得感与幸福感。

- （五）加强监督检查。统筹整合财政涉农资金后的项目管理部门要加强对项目实施过程中的监督检查、指导实施、组织验收，做好乡镇项目资金报账资料的审核把关。各行政村第一书记、驻村工作组、村委会要积极参与涉农资金和项目的管理监督，建立统筹使用整合财政涉农资金的监督检查、公告公示和绩效评价制度，提高资金分配、使用透明度，强化评价结果运用。将统筹整合财政涉农资金管理工作列为县纪委监委、县委县政府督查室和县审计局的监督检查重要内容，开展专项督查检查，对督查检查存在的问题要责令整改，整改不力的，追究相关部门和人员责任。

（六）严肃工作纪律。各项目责任单位要对涉农整合项目资金的精准使用、安全运行及按规定时间节点及时拨付负完全责任；要明确分管领导和专干，要建立项目资金使用的备查台账，全面跟踪资金在建设使用过程中进展情况，不得借整合之名借用、挪用或转移涉农项目资金，严防涉农项目资金挪作他用。对在资金整合管理中挤占、挪用或不按规定使用项目资金，擅自调整、变更项目实施地点、项目建设内容及项目实施进度严重滞后者，要通报批评并责令整改。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，根据有关法律法规追究相关人员的责任，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。

附件：1.2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金实施调整汇总表

2.2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金项目实施调整统计表

附件1

2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金实施调整汇总表

单位：万元

| 统筹整合财政涉农资金类型 | 年度纳入整 合资金规模 | 年度计划整 合资金规模 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 15827.68 | 15827.68 |
| 18.其他 |  |  |
| 二、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 14062 | 14062 |
| 1.省级财政衔接资金 | 13667 | 13667 |
| 2.水利发展专项资金 |  |  |
| 3.现代农业发展工程资金 |  |  |
| 4.现代农业综合发展转移支付资金 |  |  |
| 5.幸福美丽新村建设专项资金 |  |  |
| 6.林业改革发展专项资金(用于现代林业产业发展) |  |  |
| 7.林业生态保护恢复专项资金(不包括直接补贴部分) |  |  |
| 8.省级财政农业综合开发补助资金 |  |  |
| 9.省级农田建设资金 |  |  |
| 11.农村综合改革转移支付资金 |  |  |
| 12.交通建设资金(支持农村公路部分) |  |  |
| 13.农村危房改造补助资金 |  |  |
| 14.产粮大县(市)奖励资金 |  |  |
| 15.农村饮水安全工程专项资金 |  |  |
| 16.少数民族发展资金 | 315 | 315 |
| 17.民族地区开发资金 | 80 | 80 |
| 18.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、 重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建 大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、 生态建设方面的支出) |  |  |
| 19.其他 |  |  |
| 三、市(州)本级投入涉农资金小计 | 228 | 228 |
| 市级财政专项扶贫资金 |  |  |
| 四、县(市、区)本级投入涉农资金小计 | 1537.68 | 1537.68 |
| 县级财政衔接资金 | 1537.68 | 1537.68 |

审核人：李机布                   填表人：陆敏                     联系电话：18283328112

指标说明： 1. “年度纳入整合资金规模”: 年初上报整合方案“年度纳入整合资金规模”参考上一年度末实际 到位资金规模和本年度已到位资金规模予以确定(可统筹整合的中省资金，深度贫困县可按照上年度实际到位 中省资金20%的增幅规模、其余贫困县可按照5%-10%的增幅规模，编制方案)。如年末有调整，整合方案“年 度纳入整合资金规模”按实际统筹整合涉农资金规模予以确定。

2. “年度计划整合资金规模”: 根据本地脱贫攻坚规划和年度目标任务，结合纳入整合范围资金支持项目 轻重缓急，合理确定。原则上贫困县年度计划整合资金规模要达到年度可统筹整合涉农资金规模的 90%以上。

3.原则上，贫困县可以在年末，根据实际到位资金情况，调整整合资金使用方案，但严格必须履行相关调 整程序。中途不能随意调整方案。

附 件2

2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金项目实施调整统计表

| 项目类别和 名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资(万元) |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 项目成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施 地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投 | 整合涉农资金来源(要说明资 金来源层级) |  | 惠及行 政村 (个) | 惠及 群众 (户) |
| 合计 |  |  |  |  | 37638.73 | 15827.68 |  |  |  |  |
| 一、基础设 施 |  |  |  |  | 10368.97 | 3611.70 |  |  |  |  |
| (一)交通 |  |  |  |  | 9370.38 | 3103.74 |  |  |  |  |
| 1.通村路 |  |  |  |  | 1244.27 | 279.82 |  |  |  |  |
| 通村道路建 设项目 | 挖吉村 | 挖吉大桥至挖吉村委 会新建道路建设项目 1.5公里(新建0.5公 里、改建1公里),宽 4 . 5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 200.00 | 110.00 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 180 |
| 通村道路建 设项目 | 新火村 | 大堡镇新火村道路改 建沥青黑化工程项目3 公 里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 121.00 | 45.55 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 760 |
| 通村道路建 设项目 | 双河村 | 双河至中坪加宽道路 建设工程项目2公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 431.00 | 70.00 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 1007 |

| 通村道路建 设项目 | 雪山村 | 雪山村村道应急抢险 工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 36.12 | 2.26 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通村道路建 设项目 | 红椿村 | 新林镇红椿村村道修 复治理工程(路面修复 整治和路面挡墙建设) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 64.87 | 26.39 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 316 |
| 通村道路建 设项目 | 大 香 村 、 白杨村 | 大香村至白杨乡路面 修复工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 21.44 | 21.44 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 555 |
| 通村道路建 设项目 | 郭坝村 | 郭坝村大五矿门至向 阳村入口路面改造工 程工、农村污水处理厂 至五矿门口路面改造 工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 369.83 | 4.18 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 550 |
| 2.村内道路 |  |  |  |  | 5535.9257 | 2058.875 |  |  |  |  |
| 通组道路建 设项目 | 柑子口 村 | 柑子口村1.4.5组通组 道路新建1.5公里、宽 3.5-4.5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 180 | 112.835 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 241 |
| 通组道路建 设项目 | 宜坪村 | 宜坪乡宜坪村蒲草田 至庙岗老村委会道路 改建工程2公里，维修、 清理改造加沥青黑化 项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 231 | 131.74 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 797 |
| 通组道路建 设项目 | 大 坪 村 、 太平村 | 红旗镇大坪村至沙坪 镇太平村联网路(新修 硬化联网路0.696公 里，宽4.5米，厚20cm, 428m护栏) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 116.3 | 69.78 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 2 | 276 |
| 通组道路建 设项目 | 宜坪村 | 原群力村四组到六组 1.38公里通组路建设 工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 13.48 | 10 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 797 |

| 通组道路建 设项目 | 红 岩 村 、 勒乌村 等 | 宜坪乡、勒乌乡等乡镇 818水毁工程建设项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 1927 | 631 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 9 | 7800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通组道路建 设项目 | 为觉村 | 觉莫乡为觉村村道完 善工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 97.5457 | 65 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 247 |
| 通组道路建 设项目 | 李子坪 村、桥楼 村等 | 红旗镇、大堡镇等乡镇 2021年水毁恢复工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 421.7 | 210 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 8 | 3900 |
| 通组道路建 设项目 |  | 峨边彝族自治县创建 四好路示范县完善工 程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 270 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 4 | 1950 |
| 通组道路建 设项目 | 底底古 村 | 黑竹沟镇底底古路路 面整治工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 130 | 60 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 123 |
| 通组道路建 设项目 | 勒乌村 | 勒乌乡勒乌路路面整 治工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 125 | 60 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 113 |
| 通组道路建 设项目 | 峨 星 村 、 双河村 | 沙坪镇松峨路、双河一 组路路面整治工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 286 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 6 | 1342 |
| 通组道路建 设项目 | 仲子村 | 杨河乡仲子路路面整 治工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 372 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 252 |
| 通组道路建 设项目 | 金 星 村 、 新林村、 河沟村 | 新林镇新林村至金星 村路面整治工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 1200 | 360 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 3 | 875 |
| 通组道路建 设项目 | 星星村 | 星星村村道路面整治 工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 149 | 45 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 200 |
| 通组道路建 设项目 | 挖吉村 | 金岩乡挖吉村一组二 组便道路平整项目(道 路清理、平整、硬化便 道等) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 16.9 | 3.52 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 370 |

| 3.其他 |  |  |  |  | 2590.1864 | 765.04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路涵洞建 设项目 | 瓦洛村 | 瓦洛村新建公路涵洞 建设项目2座 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 20 | 15 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 95 |
| 公路水毁建 设项目 | 观慈村 | 观慈村通组路水毁修 复工程项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 25.97 | 10 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 426 |
| 公路函洞建 设项目 | 大村 | 五渡镇大村新建公路 涵洞建设工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 3.85 | 3.85 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 277 |
| 水毁沟渠治 理项目 | 马杵千 村 | 黑竹沟镇马杵千村公 路水毁工程项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 260 | 12.74 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 192 |
| 公路桥建设 项目 | 柑子口 村 | 柑子口四组新建公路 桥长42米宽5.5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 200 | 155.31 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 194 |
| 公路桥建设 项目 | 万坪村 | 万坪村六组新建改公 路桥建设项目长52米 宽5.5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 260 | 76.8 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 261 |
| 公路桥建设 项 目 | 胜利村 | 胜利村至大村通村公 路新建桥梁项目长20 米、宽5.5米、引道50 米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 220 | 40 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 170 |
| 公路桥建设 项 目 | 葛村 | 葛村新修平板桥建设 项目长12米、宽5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 110 | 47 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 37 |
| 公路桥建设 项 目 | 大香村 | 新林镇大香村新建车 行桥工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 232.26 | 85.93 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 555 |
| 公路桥建设 项 目 | 金岩村 | 金岩村车行桥工程建 设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 125.088 | 78 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 205 |
| 公路桥建设 项 目 | 共和村 | 共和村公路桥工程建 设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 115.367 | 57.68 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 312 |

| 公路桥建设 项 目 | 挖吉村 | 挖吉村公路桥新建工 程建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 808.4314 | 109 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行便桥建 设项目 | 余坪村 | 余坪村人行水泥板桥2 座新建项目(长80米) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 76.4 | 25 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 241 |
| 人行便桥建 设项目 | 挖吉村 | 金岩乡挖吉村4/7组人 行桥建设 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 79 | 30 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 35 |
| 人行便桥建 设项目 | 新茶村 | 新建四组平板桥建设 项目28米、宽4米建 设项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 44.25 | 13 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 15 |
| 公路桥建设 项目 | 大村 | 大村长河扁新建人行 桥建设项目(长15米、 宽5 . 5米) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 9.57 | 5.73 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 277 |
| (二)水利 |  |  |  |  | 998.59 | 507.96 |  |  |  |  |
| 1.水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1整治山 坪塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2整治水 渠 |  |  |  |  | 470.54 | 240.22 |  |  |  |  |
| 排洪沟整治 项 目 | 观慈村 | 平等乡观慈村二、三、 五组排洪沟建设项目 750米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 80 | 37 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 210 |
| 山洪沟治理 项 目 | 万坪村 | 万坪村治理山洪沟100 米、新建防洪沟渠道 100米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 100 | 50 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 157 |
| 防洪堡坎建 设项目 | 巴溪村 | 巴溪村三组衣勒峨 防洪堡坎建设项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 112 | 60 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 50 |

| 防洪堡坎建 设项目 | 解放村 | 解放村彝家新寨集 中区外墙堡坎建设 项 目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 99.65 | 80 | 川财预〔2022〕 36号 | 县水务局 | 1 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水毁沟渠治 理项目 | 红星村 | 红星村水毁沟渠治理 项目长140米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 78.89 | 13.22 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 340 |
| 1.3其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1小型集 中供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2蓄水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3其他 |  |  |  |  | 528.05 | 267.74 |  |  |  |  |
| 安全饮水巩 固提升工程 | 凤凰村、 长梯村、 凡 山 村 、 等 分 村 、 新华村、 高 山 村 、 云心村 | 凤凰村、长梯村、凡山 村、等分村、新华村、 高山村、云心村安装敷 设1.6MPa dn90管道 2000米，安装1.6MPa dn75管道3000米、 1.6MPa dn50管11000 米，1.6MPa dn20管 1000米。新建5m³蓄水 池4口、新建10m³蓄水 池1口、新建20m3蓄水 池1口、新建200m³蓄 水池1处，新建50m3 蓄水池2处、新建120m 3蓄水池1处。新建水 源工程1处建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 158 | 70 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 |  | 3542 |

| 安全饮水补 充水源工程 | 白杨村 | 白杨村二组新增管道 1500米、新建取水枢纽 一处建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 9.67 | 9.64 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全饮水巩 固提升工程 | 上云村 | 上云村2.3、4、5、9 组饮水管道提升改造 63#管200米、50#管 1800米、32#管3000 米，10组新建蓄水池5 立方、8组新建蓄水池 30立方建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 25 | 17 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 583 |
| 安全饮水巩 固提升工程 | 双凤村 | 双凤村新建2个50m³ 蓄水池、1个80m³蓄水 池、安装dn32管7200 米、dn50管4000米、 dn40管2000米建设项 目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 50 | 35 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 134 |
| 安全饮水巩 固提升工程 | 麻柳村 | 麻柳村新建取水口2 个，新建10m³蓄水池2 口，新建20m³蓄水池1 口，安装dn40管道 5000米，安装dn32管 道5000米及其他附属 设施 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 50 | 35 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 98 |
| 安全饮水巩 固提升工程 | 果山村 | 果山村更换人畜饮水 管道PE32管道8000 米，PB20管道16000 米建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 35 | 30 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 239 |
| 安全饮水巩 固提升工程 | 马杵千 村 | 马杵千村新建集中供 水工程1处建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 82 | 36 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 98 |

| 安全饮水巩 固提升工程 | 挖托村 | 金岩乡挖托村实施 安全饮水建设项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 40 | 20 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用管道建 设项目 | 五渡村 | 五渡村新建取水口1 处，100m蓄水池2口， DN90管(PE100级、 1.6Mpa)管道2955m, DN75管(PE100级、 1.6Mpa)4395m建设项 目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 78.38 | 15.1 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 1 | 550 |
| (三)其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、产业发展 |  |  |  |  | 22646.49 | 9743.33 |  |  |  |  |
| (一)种植业 |  |  |  |  | 5198.75 | 1773.75 |  |  |  |  |
| 种植马铃薯 项 目 | 全县 | 2021年今冬明春马铃 薯良繁基地建设原种 采购(建设3000亩马 铃薯良繁基地，采购马 铃薯原原种和采购农 药 ) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 400 | 200 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 4000 |
| 坡改梯土地 平整 | 茗新村 | 新林镇茗新村产业发 展坡改梯土地平整490 亩建设项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 290 | 126 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 246 |
| 乌天麻配套 设施 | 茗新村 | 新林镇茗新村乌天麻 配套设施及智慧农业 建设项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 98 | 87 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 246 |
| 枇杷种植业 | 草坪、宜 坪、庙 | 宜坪乡千亩枇杷扩面 奖补项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 100 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 3 | 1580 |

|  | 岗、桐花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业园区提 升项目 | 黄泥村 | 白沙河果蔬现代农业 园区果园轨道运输及 配套设施建设项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 120 | 120 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 143 |
| 小麦示范种 植业 | 六 丰 村 、 雪 山 村 、 果 山 村 、 万 漩 村 、 新林村 | 全县小麦示范推广项 目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 28 | 28 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 5 | 800 |
| 豆玉复合种 植业 | 新火村、 教场村 | 大堡镇种植豆玉复合 种植及人居环境整治 项 目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 19 | 19 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 2 | 1111 |
| 产业园区提 升项目 | 黄泥村 | 新林镇黄泥村示范园 基地果蔬试验示范及 配套设施设备提升项 目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 29 | 29 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 463 |
| 产业园区提 升项目 | 黄泥村 | 黄泥村乌天麻野外立 体种植示范园 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 29.6 | 29.6 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 889 |
| 产业园区提 升项目 | 黄泥村 | 白沙河产业园区智慧 管理中心基础设施建 设及配套设施项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 170 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 463 |
| 土地综合整 治项目 | 黄泥村 | 黄泥村2组土地流转及 综合整治项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 100 | 50 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 463 |
| 产业园区提 升项目 | 新林镇 黄泥村 | 白沙河片区粮果复合 种植示范园配套设施 项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 89 | 89 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 463 |

| 豆玉复合种 植示范 | 茗新村、 楠木村 | 新林镇茗新村、楠木村 豆玉复合种植示范项 目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 50 | 20 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 2 | 651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业园区提 升项目 | 全县 | 乌天麻种植等产业园 区二期建设项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 3500 | 600 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 6 | 246 |
| 大豆种植业 | 全县 | 全县实施大豆种植补 贴项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 130 | 130 | 乐市财政农 〔2022〕44号 | 县农业农村局 | 91 | 11000 |
| 粮玉米、水稻 种植业 | 全县 | 全县种粮玉米、水稻大 户补贴项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 15 | 15 | 乐市财政农 〔2022〕44号 | 县农业农村局 | 91 | 150 |
| 八月竹种植 基地建设项 目 | 瓦洛村 | 瓦洛村产业发展八月 竹种植基地建设项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 19.9 | 19.9 | 县级财政衔接 资金 | 县民宗局 | 1 | 236 |
| 魔芋种植示 范项目 | 高山、四 坪村、铜 河村、新 林村 | 珠芽魔芋引种试验示 范项目(高山村、四坪 村、铜河村、新林村等 试验种植珠芽魔芋20 亩 ) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 11.25 | 11.25 | 乐市财政农 〔2022〕44号 | 县农业农村局 | 1 | 80 |
| (二)养殖业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)农副产 品加工业、手 工业 |  |  |  |  | 516.5 | 300 |  |  |  |  |
| 产业园区提 升项目 |  | 浙川(峨边)东西部协 作农产品加工示范园A 区提升项目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 516.5 | 300 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 246 |
| (四)乡村旅 游业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (五)电商发 展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六)光伏产 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (七)其他 |  |  |  |  | 16931.24 | 7669.58 |  |  |  |  |
| 产业道路建 设项目 | 新华村 | 新华村硬化3组产业道 路1公里、宽2.5米、 厚0.2米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 45 | 52 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 1274 |
| 产业园区提 升项目 | 宜坪村 | 宜坪村打造蔬菜采摘 体验基地20亩及配套 设施，促进提升乡村旅 游 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 100 | 31 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 797 |
| 产业道路建 设项目 | 依乌村 | 依乌村产业园区产业 道路硬化工程项目 1.36公里、宽2米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 90 | 50 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 219 |
| 五小到户奖 补项目 | 全县 | 脱贫户、监测户发展 “五小到户”产业发展 等奖补建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 2600 | 2560 | 川财农〔2022〕 50号 | 县乡村振兴局 | 91 | 7907 |
| 产业道路建 设项目 | 岩月村 | 岩月村四组产业道路 硬化1.6公里、宽4.5 米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 192 | 90 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 168 |
| 产业道路建 设项目 | 星星村 | 星星村一组新建产业 道路道路建设项目1.7 公里，宽6.5米， | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 950 | 221 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 113 |
| 产业道路建 设项目 | 羊子岩 村 | 羊子岩3组提升改造产 业道路建设项目2公 里、宽4.5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 240 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 171 |

| 产业道路建 设项目 | 楠木村 | 楠木村6、7组产业道 路加宽建设项目3公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 120 | 90 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 442 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业道路建 设项目 | 草坪村 | 草坪村1组产业道路改 扩建项目3公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 200 | 200 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 198 |
| 产业道路建 设项目 | 余坪村 | 余坪村1组新建产业道 路 2 . 1 公 里 、 宽 3.5-4.5米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 237 | 95 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 419 |
| 产业道路建 设项目 | 星星村 | 新修硬化星星村5组 (原桃花村1组)产业 道路建设项目1.8公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 99.6234 | 70.77 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 399 |
| 产业道路建 设项目 | 新华村 | 新华村硬化化林坝至 大水产业路2.2公里 (4 . 5米宽) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 356.288 | 214.41 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 746 |
| 产业道路建 设项目 | 长梯村 | 长梯村产业路新建项 目1.53公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 148.58 | 25.73 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 435 |
| 产业道路建 设项目 | 较场村 | 较场村至新火村产业 道路建设项目2公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 1236.0759 | 370.81 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 351 |
| 产业道路建 设项目 | 新火村 | 新火村新建涉水至大 堡电厂产业道路工程 建设项目5.826公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 2751.958 | 350 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 760 |
| 产业道路建 设项目 | 庞沟村、 星星村 | 新场乡庞沟村至桃花 产业道路加宽改造工 程项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 205 | 123 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 2 | 411 |
| 产业道路建 设项目 | 仲子村 | 仲子村官家岩处产业 道路堡坎维修工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 22.6279 | 5.1 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 225 |
| 产业道路建 设项目 | 仲子村 | 仲子村一线天五号桥 至大沟地产业道路水 毁修复工程 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 100.82 | 22.975 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 225 |

| 产业道路建 设项目 | 观慈村、 光明村 | 平等乡观慈村高寨子 至光明村二坪产业路 工程项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 425.7589 | 143.87 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 2 | 426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业道路建 设项目 | 庞沟村 | 庞沟至云龙产业联网 路建设项目0.7公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 156.3 | 46.98 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 411 |
| 产业道路建 设项目 | 雪山村 | 雪山村至原红旗村产 业联网路建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 263 | 105.19 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 530 |
| 产业道路建 设项目 | 大香村 | 大香村至原江湾村产 业联网路建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 507.0036 | 120 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 555 |
| 产业道路建 设项目 | 庙岗村 | 庙岗村水田坝产业路 新建硬化工程3.5公 里、宽4.5米、厚0.2 米 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 506.7716 | 120 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 667 |
| 产业道路建 设项目 | 火花村 | 大堡镇火花村猪场进 厂道路新建工程1.3公 里，4.5米宽，厚20 公 分 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 348.3588 | 69.67 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 760 |
| 产业道路建 设项目 | 为觉村 | 为觉村产业道路新建 错车道工程项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 74.72 | 31.17 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 345 |
| 产业道路建 设项目 | 团结村 | 团结村新建产业路项 目7.2公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 370.5 | 101.72 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 171 |
| 产业道路建 设项目 | 新华村 | 新华村李子、柑橘基地 生产作业道3公里、七 组1公里;十组1公里、二组1公里。 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 78.67 | 14.67 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 746 |
| 产业道路建 设项目 | 楠木村 | 楠木园区产业路新修 泥碎路6.2公里 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 296.5 | 40.39 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 449 |

| 产业道路建 设项目 | 凡山村 | 新建泥碎产业路4.4公 里。凡山村1组漆木林 至鱼洞河桃产业基地。 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 95.02 | 11.49 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业道路建 设项目 | 茗新村 | 新林镇茗新村乌天麻 加工增产提升工程项 目等建设项目1个 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 198.29 | 140 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 246 |
| 产业道路建 设项目 | 星星村 | 新场乡星星村乡村振 兴示范村创建项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 100 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 136 |
| 产业道路建 设项目 | 新声村、 茗新村 | 沙坪镇新声村至新林 镇茗新村产业园区公 路整治工程 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 810 | 368.78 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 2 | 420 |
| 产业道路建 设项目 | 茗新村 | 新林镇茗新村乌天麻 产业路整治工程 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 84 | 84 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 246 |
| 产业道路建 设项目 | 茗新村 | 茗新村万亩竹药产业 道路硬化3公里建设项 目 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 390 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 105 |
| 产业道路建 设项目 | 双河村、 茗新村 等8个 | 沙坪镇双河村、新林镇 茗新村、新场乡星星村 等8个村产业道路路面 整治工程 | 符合行 业标注 | 6月份启动、11 月份底完成 | 1000 | 867.48 | 县级财政衔接 资金 | 县交通运输局 | 8 | 964 |
| 示范基地水 肥一体化项 目 | 黄泥村 | 新林镇白沙河流域现 代农业园区黄泥示范 基地水肥一体化项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 350.47 | 30.47 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 463 |
| 耕地保护排 涝项目 | 宜坪村 | 宜坪村3组耕地保护排 涝工程(渠道880米、 涵管60米) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 57.5075 | 2.5 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 1 | 797 |
| 高标准农田 建设项目 | 全县 | 峨边县新建高标准 农田，完成“田网、 路网、渠网”配套基 础设施建设;坡改梯 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 1024 | 400 | 县级财政衔接 资金 | 县农业农村局 | 1 | 820 |

|  |  | 土地测量与划分和 项目设计、监理、第 三方质量检测服务 等 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展服 务业项目 | 全县 | 峨边彝族自治县三河 三带果蔬产业技术指 导，黑竹沟镇农文旅融 合园区建设等实施方 案编制 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 99.4 | 99.4 | 县级财政衔接 资金 | 县农业农村局 | 91 | 37557 |
| 三、其他 |  |  |  |  | 4623.27 | 2472.66 |  |  |  |  |
| (一)危房改 造(不含易地 扶贫搬迁住 房建设) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.农村危房 改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.彝家新寨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.藏区新居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)村内公 共公益服务 设施建设 |  |  |  |  | 2117.34 | 1394.88 |  |  |  |  |
| 农村点亮山 村工程 | 底底古 村 | 底底古村沿线安装路 灯建设项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 100 | 97 | 川财农〔2022〕 50号 | 县住建局 | 1 | 120 |
| 农村点亮山 村工程 | 马 井 村 、 柑子口 村 | 勒乌乡马井村、柑子口 村“点亮山村”项目建 设 | 符合行 业标注 | 8月份启动、11 月份底完成 | 29.7 | 29.7 | 县级财政衔接 资金 | 县住建局 | 2 | 426 |

| 脱贫攻坚成 果实践交流 基地 | 全县 | 峨边县巩固拓展脱贫 攻坚成果实践交流基 地建设项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 1860 | 1175.92 | 川财农〔2022〕 50号 | 县委党校 | 91 | 37557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务设 施建设 | 金星村 | 金星村新林镇金星村 农村生活污水治理工 程：金星村1、4、5组 污水管网工程安装 | 符合行 业标注 | 6月份启动、12 月份底完成 | 85.94 | 71.75 | 乐市财政农 〔2022〕44号 | 县住建局 | 1 | 187 |
| 入户道路建 设项目 | 新茶村 | 新茶村两河口入户道 路硬化工程项目(道路 42米，路涵洞2道及道 路安防工程等项目) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 41.7 | 20.51 | 川财农〔2022〕 50号 | 县交通运输局 | 1 | 379 |
| (三)人居环 境改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.农村沼气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. “五改三 建 ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  | 2505.93 | 1077.78 |  |  |  |  |
| 农村污染治 理项目 | 红 旗 镇 、 大 堡 镇 、 金 岩 乡 、 勒乌乡 | 峨边县官料河流域人 居环境治理提升项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 1200 | 220 | 川财农〔2022〕 50号 | 县住建局 | 11 | 2734 |
| 人居环境整 治提升 | 全县 | 全县人居环境农村户 厕建设项目 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 150 | 101.4 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 91 | 1000 |
| 人居环境整 治提升 | 茗新村、 金 星 村 、 黄泥村、 楠木村 | 茗新村，金星村，黄泥 村，楠木村30公里产 业沿线人居环境整治 提升 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 380 | 120 | 川财农〔2022〕 50号 | 县住建局 | 4 | 1566 |

| 人居环境整 治提升 | 河沟村 | 河沟村人居环境提升 改造工程 | 符合行 业标注 | 8月份启动、12 月份底完成 | 50 | 43 | 川财农〔2022〕 50号 | 县住建局 | 1 | 246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 困户小额信 贷贷款贴息 项 目 | 全县 | 2016-2021年全县脱贫 户小额信贷贷款贴息 项 目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 140 | 100 | 川财农〔2022〕 50号 | 县乡村振兴局 | 91 | 950 |
| 脱贫户学生 雨露计划 | 全县 | 全县脱贫户学生“雨露 计划”补助项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 240 | 147.45 | 川财农〔2022〕 50号 | 县乡村振兴局 | 91 | 1420 |
| 就业帮扶车 间项目 | 双河村 | 滨江新城扶贫车间建 设项目(租赁生产加工 房费用) | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 20.83 | 20.83 | 川财农〔2022〕 50号 | 县就业创业促进中 心 | 91 | 85 |
| 项目管理服 务费 | 全县 | 建设项目前期设计预 算费用及监理服务费 等项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 55 | 55 | 川财农〔2022〕 50号 | 县农业农村局 | 91 | 37557 |
| 水利巡管员 经费 | 全县 | 全县161名公益性水利 巡管员薪资发放费用 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 77.28 | 77.28 | 县级财政衔接 资金 | 县水务局 | 91 | 161 |
| 山洪灾害危 险点监测经 费 | 全县 | 全县143处山洪监测点 131名山洪灾害监测人 员补助经费 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 64.08 | 64.08 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 91 | 178 |
| 生态护林员 经费 | 全县 | 全县公益性岗位生态 护林员732名经费 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 43.92 | 43.92 | 县级财政衔接 资金 | 县林业局 | 91 | 732 |
| 项目管理服 务费 | 全县 | 建设项目前期设计预 算费用及监理服务费 等项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 50 | 50 | 川财农〔2022〕 50号 | 县住建局 | 91 | 37557 |
| 项目管理服 务费 | 全县 | 建设项目前期设计预 算费用及监理服务费 等项目 | 符合行 业标注 | 3月份启动、11 月份底完成 | 34.82 | 34.82 | 川财农〔2022〕 50号 | 县水务局 | 91 | 37557 |